## К.Р.
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2019 году
№ п/п | Способ выполнения | Подразделение Принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГ и т.д) | Наименование объекта ремонта | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | План | [11 empty] | Факт
|  |  |  | Вид работ | Содержание работ |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал
[7 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
20.1.1.1.3. | ПС | 3: Управление ЭЗС, УЭЗС; 4: Здание: Трансформаторная подстанция № 4; 5: КР; 6: КР ТП-4 с двумя трансформаторами; 7: 150000058970
4.1.1.2.2. | ПС | 3: КС-01 "Ягенетская", Пурпейское ЛПУМГ; 4: Сети электроснабжения КС-01 "Ягенетская"; 5: КР; 6: Капитальный ремонт КТП ЭСН; 7: 128146
12.1.1.1.5. | ПС | 3: КС-8 "Туртасская", Туртасское ЛПУМГ; 4: Нежилое строение (крытая трансформаторная подстанция цеха №1); 5: КР; 6: Капитальный ремонт трансформаторов КТП АВО газа КЦ-1; 7: 100000015580
13.1.1.1.1. | ПС | 3: КС-9 "Тобольская", Тобольское ЛПУМГ; 4: КТП 1000\10-0.4; 5: КР; 6: КР трансформаторов; 7: 100000013810

## Т.О. (hidden)
Приложение № ___.___-______
|  |  | Принципал: ООО "Газпром трансгаз Сургут" | [56 empty] | к доп. соглашению №___ от"____"__________20___г.
|  |  | Агент: ООО "Газпром центрремонт" | [56 empty] | к Агентскому договору № ___________________________ от ___.___.20__ г.
Пообъектный план услуг по ТО и ТР основных фондов ООО "Газпром трансгаз Сургут" на X квартал XXXX г .
Тип работ | Производственный отдел | тип работ | № п/п | Подразделение Принципала (ЛПУ, УМГ, Завод, УПХГ и т.д.) | Наименование объекта выполнения работ | Выполняемые работы |  | Инв.Номер | Стоимость работ, руб. | [50 empty] | Идентификатор заявки ГЦР* | СПП элемент | Номер дефектной ведомости
[9 empty] | Всего XXXX год | в том числе |  | I квартал | в том числе |  | в том числе по месяцам: | [8 empty] | II квартал | в том числе |  | в том числе по месяцам: | [8 empty] | III квартал | в том числе |  | в том числе по месяцам: | [8 empty] | IY квартал | в том числе |  | в том числе по месяцам:
[6 empty] | Вид работ | Содержание работ |  |  | Работы | МТР |  | Работы | МТР | январь | в том числе |  | февраль | в том числе |  | март | в том числе |  |  | Работы | МТР | апрель | в том числе |  | май | в том числе |  | июнь | в том числе |  |  | Работы | МТР | июль | в том числе |  | август | в том числе |  | сентябрь | в том числе |  |  | Работы | МТР | октябрь | в том числе |  | ноябрь | в том числе |  | декабрь | в том числе
[16 empty] | Работы | МТР |  | Работы | МТР |  | Работы | МТР |  |  |  |  | Работы | МТР |  | Работы | МТР |  | Работы | МТР |  |  |  |  | Работы | МТР |  | Работы | МТР |  | Работы | МТР |  |  |  |  | Работы | МТР |  | Работы | МТР |  | Работы | МТР
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

## Д.О. (hidden)
Приложение № ___.___-______
|  |  | Принципал: ООО "Газпром трансгаз Сургут" | [26 empty] | к доп. соглашению №___ от"____"__________20___г.
|  |  | Агент: ООО "Газпром центрремонт" | [26 empty] | к Агентскому договору № ___________________________ от ___.___.20__ г.
Пообъектный план услуг по диагностическому обслуживанию основных фондов ООО "Газпром трансгаз Сургут" на X квартал XXXXг .
Тип работ | Производственный отдел | тип работ | № п/п | Подразделение Принципала (ЛПУ, УМГ, Завод, УПХГ и т.д.) | Наименование объекта диагностического обследования | Наименование объекта согласно карточке учета основных средст | Характеристика объекта* | Выполняемые работы |  | Инвентарный номер | Ед. Изм. | Кол-во | Стоимость услуг всего (тыс.руб. без НДС ) | В том числе (руб. без НДС): | [15 empty] | Значение экспертного критерия Эк*** | Идентификатор заявки ГЦР | СПП элемент
[14 empty] | I квартал | в том числе по месяцам: |  |  | II квартал | в том числе по месяцам: |  |  | III квартал | в том числе по месяцам: |  |  | IY квартал | в том числе по месяцам:
[8 empty] | Вид услуг | Содержание услуг | [5 empty] | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29